## 197
Número de plan | 197
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Radicado 20211500171633 del 04/05/2021 hallazgo 5.1 | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | PAOLA ANDREA PADILLA OSORIO / Contratista | Cerrado | 100% | Realizar verificación y ajuste de los bienes asignados a la ULATA, reclasificando la dependencia y el tercero. | Actualización en el sistema. | Reclasificación de bienes ajustados/ bienes del hallazgo. | 2021-05-21 | 2021-06-21 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 100 | Cumplida
Aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002).
Con base en la información del sistema SAI-SAE (SICAPITAL) se encontraron los siguientes bienes asignados a través de la dependencia ULATA, a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad y la Alcaldía Local no remitió los soportes documentales que evidenciaran la gestión adelantada frente a estos bienes a cargo de la entidad: (Ver hallazgo en el informe).
Además, se evidenció el inicio de reclamaciones ante la aseguradora, dado el hurto de un equipo de cómputo y los daños ocurridos a dos vehículos de la Alcaldía, por accidentes, cuyo valor total ascendió aproximadamente a trece millones de pesos.
Esto evidencia que, la aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) se está realizando parcialmente dado que, existen 247 bienes en estado dañado e inservible que ya cuentan con el concepto y aún la Alcaldía Local no ha realizado el trámite para su disposición final y por la debilidad en los controles que se están aplicando sobre los bienes que llevaron a la ocurrencia de la pérdida o daño de estos.
La existencia de estas situaciones hace que la información de los bienes de la entidad asignados a través de la dependencia ULATA a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad, y que se refleja en el sistema de almacén sea poco relevante al no ajustarse a la realidad, y que no sea útil para la toma decisiones además que, ante la materialización de pérdidas o daños de estos bienes la entidad quede limitada para iniciar procesos de responsabilidad. También, se debe considerar que la Alcaldía tiene un número alto de bienes en estado dañado e inservible que pueden estar generando costos innecesarios a la entidad, por bodegaje y aseguramiento, así como la ocupación de espacio útil para custodiar otros bienes que si vayan a prestar un servicio para la comunidad y para la entidad.
[9 empty] | Verificar los bienes que se encuentran como dañados/inservibles y convocar a comité de Gestión de bienes para tramite y disposición final de los mismos. | Concepto del comité para los bienes y su destino final. | Bienes con concepto del comité/ bienes dañados e inservibles | 2021-05-21 | 2021-09-30 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 100 | Cumplida
2 | Radicado 20211500171633 del 04/05/2021 hallazgo 5.2 | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MILDRED JOHANNA DIAZ QUINTERO / Contratista | Cerrado | 100% | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PRESTAMOS DOCUMENTALES DE MANERA MENSUAL | REPORTE MENSUAL | TOTAL DE PRESTAMOS REALIZADOS/TOTAL DE DEVOLUCION DE PRESTAMOS | 2021-05-21 | 2021-09-30 | MILDRED JOHANNA / DIAZ QUINTERO | 100 | Cumplida
Aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013 frente a la pérdida de documentos.
Con base en el informe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, según radicado 20211600154563 del 16 de abril de 2021, se evidenció la investigación por pérdida de expediente ocurrida en la Alcaldía Local, en el mes de enero de 2021.
Esto genera incertidumbre respecto al cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, en cuanto a lo indicado en el numeral 1.2. Frente a la pérdida de documentos: “* Verificar la implementación y revisar el efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación de documentos”.
| La existencia de esta situación facilitó la materialización del riesgo por la inadecuada aplicación o parcial aplicación de los controles establecidos en el (GDI-GPD-P005) Procedimiento de Organización Documental y (GDI-GPD-P008) Procedimiento de Conservación Documental. | [7 empty] | SOCIALIZAR EN LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR LOS TIEMPOS PARA PRESTAMO DOCUMENTAL | SOCIALIZACION | NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMDAS/ SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 2021-05-21 | 2021-06-30 | MILDRED JOHANNA / DIAZ QUINTERO | 100 | Cumplida
3 | Radicado 20211500171633 del 04/05/2021 hallazgo 5.3 | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MONIZA MONTES MERCADO / Contratista | Cerrado | 100% | ELABORAR MEMORANDO CON LINEAMIENTOS A LOS APOYOS A LA SUPERVISION EN CUANTO A LA PUBLICACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL | MEMORANDO | MEMORANDO | 2021-05-21 | 2021-07-30 | MONIZA / MONTES MERCADO | 100 | Cumplida
Aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013 frente a la pérdida de elementos.
La Oficina de Control Interno realizó consulta de la publicación de las pólizas de seguro en el sistema SECOP II, con base en la información proporcionada por la Alcaldía Local sin embargo, no se halló evidencia de la publicación de las pólizas de aseguramiento vigentes.
Esto genera incertidumbre respecto al cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, en cuanto a lo indicado en el numeral 1.1. Frente a la pérdida de elementos: “* Con el propósito de disminuir el impacto originado en la pérdida de elementos se deberá hacer seguimiento a la constitución, vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los bienes de la entidad”.
La existencia de esta situación facilita la materialización de riesgos relacionados con la omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular.
La Alcaldía Local presenta, mediante correo electrónico del día 30 de abril de 2021, evidencia de la publicación de las pólizas del proceso Contrato de Seguros CSE-261-2020 en Secop II sin embargo, al verificar la plataforma se observa que las pólizas vigentes fueron publicadas el 29 de abril de 2021, mismo día en que se inició el cierre de esta auditoría, como se muestra en la siguiente imagen, por esta razón no se acepta el soporte y se mantiene la observación, por lo que la entidad debe presentar el respectivo plan de mejoramiento: (Ver hallazgo en el informe).
[9 empty] | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVSION DEL CARGUE EN PLATAFORMA SECOP II | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMDAS/ NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2021-05-21 | 2021-07-30 | MONIZA / MONTES MERCADO | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## 239
Número de plan | 239
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance
1 | Mediante radicado 20211500247023 del 13 de julio de 2021 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la inactivación del plan de mejora 124 sin embargo, es necesario reiniciar las actividades que puedan subsanar el hallazgo, por lo anterior se reitera dicho plan de mejora, así: SE CIERRA ESTA ACTIVIDAD Y SE REITERA EL HALLAZGO TODA VEZ QUE NO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL, BAJA DE BIENES Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS. A LA FECHA DE VERIFICACIÓN DEL PRESENTE HALLAZGO LAS SITUACIONES EVIDENCIADAS SE SIGUEN PRESENTANDO: Directiva 003 de 2013: Por la falta de gestión, frente a los bienes faltantes que se han evidenciado en la toma física de los elementos entregados en comodato y los faltantes en los bienes de consumo (papelería) y frente a los bienes en estado inservible los cuales no se han presentado ante el Comité de Inventarios para su la baja. En ambos casos incumpliéndose lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual genera incertidumbre frente a la adecuada administración, manejo, custodia, disposición y salvaguarda de los bienes de la Alcaldía Local . | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | PAOLA ANDREA PADILLA OSORIO / Contratista | Abierto | 35% | Verificar el informe de toma física de inventarios en relación a los bienes entregados en comodato | Estado de los bienes en comodato | Bienes Faltantes/ Bienes entregado en comodato | 2021-08-23 | 2021-09-15 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 70
[9 empty] | Adelantar comité de inventarios en relación a la depuración de los bienes en estado inservible y elementos faltantes en los comodatos | Depuración de bienes | Bienes depurados/Total de bienes inservibles o faltantes | 2021-08-23 | 2021-12-30 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 0
Avance del plan | 35%

## 238
Número de plan | 238
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Mediante radicado 20211500247023 del 13 de julio de 2021 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la inactivación del plan de mejora 123 sin embargo, es necesario reiniciar las actividades que puedan subsanar el hallazgo, por lo anterior se reitera dicho plan de mejora, así: Se revisan acciones ejecutadas, sin embargo a la fecha del seguimiento no se tiene información de realización de la toma física por lo que la situación de incumplimiento evidenciada se sigue presentando. SE REITERA HALLAZGO Directiva 003 de 2013: Por la falta de realización, durante la vigencia 2018, de la toma física de todos los elementos de la Alcaldía Local, incumpliendo lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual puede afectar la veracidad, oportunidad y representación fiel de la información contable que se encuentra en el aplicativo SAI, respecto de los bienes de la Alcaldía Local, al no contar con un soporte idóneo y verificable de los saldos de bienes . | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | PAOLA ANDREA PADILLA OSORIO / Contratista | Abierto | 100% | Comunicar al área de Planeación, la necesidad de adelantar el proceso de contratación remitiendo información que contribuya al desarrollo del proceso | solicitud de necesidad. | solicitud de necesidad. | 2021-08-23 | 2021-08-31 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 100 | Cumplida
[9 empty] | Adelantar el proceso de contratación para la toma física de inventarios con vigencia 2021 | Toma física de Inventarios. | Proceso formulado/ Proceso de contratado | 2021-08-23 | 2021-10-30 | PAOLA ANDREA / PADILLA OSORIO | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## 230
Número de plan | 230
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance
1 | Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas contractual de los procesos verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP delas actividades asociadas a la ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082de 2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes interesadas. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MONIZA MONTES MERCADO / Contratista | Abierto | 50% | Establecer a través de mesas de trabajo un procedimiento interno en donde se indique los lineamientos para el cargue de la ejecución contractual en la plataforma SECOP | Procedimiento | Mesas de trabajo | 2021-07-15 | 2021-10-30 | MONIZA / MONTES MERCADO | 0
[9 empty] | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios y/ contratistas que ejerzan el apoyo a la supervisión sobre el manual de supervisión e interventoría. | Capacitación | Capacitación programa/ capacitación realizada | 2021-07-15 | 2021-09-30 | MONIZA / MONTES MERCADO | 100
2 | Audiencia de asignación de riesgos: | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MONIZA MONTES MERCADO / Contratista | Abierto | 75% | Realizar las convocatorias a través de la plataforma teams a los posibles oferentes al proceso de licitación publica elaborando las correspondientes actas de audiencia. | Publicación de las actas de audiencia de asignación de riesgos | No de convocatorias audiencia/ No de actas | 2021-07-15 | 2021-12-31 | MONIZA / MONTES MERCADO | 50
| No se observa la realización de audiencia de asignación de riesgos para el proceso FDLCB-LP-005-2019, yFDLCB-LP-002-2020incumpliendo lo determinado, en el decreto 1082 de 2015 (Artículo2.2.1.2.1.1.2.Audiencias en la licitación) en los cuales se establece que “(...) En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos,(...) En la audiencia designación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva”, lo anterior trae como consecuencia la inadecuada gestión de los riesgos, en cuanto a la identificación, asignación, seguimiento, monitoreo y actualización. (Igualmente se observa que la matriz de riesgos publicada y asociada al proceso tiene algunos ítems que dicen Alcaldía Local de Bosa lo que permite inferir la ausencia de verificación, análisis y control de los riesgos y controles a gestionar. | [7 empty] | Emitir lineamiento respecto al desarrollo de la audiencias publicas en los procesos de licitación. | Lineamiento | Comunicación interna | 2021-07-15 | 2021-08-30 | MONIZA / MONTES MERCADO | 100
3 | Falta de veracidad en las observaciones del proceso FDLCB-LP-002-2020 | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MONIZA MONTES MERCADO / Contratista | Abierto | 0% | Verificar el proyecto de las respuestas a las observaciones que se deriven en la publicación de adendas en los procesos de selección del FDLCB y sean avalados previamente por todos los integrantes del comité evaluador | Adendas publicadas correctamente | Respuestas revisadas/ Adendas publicadas | 2021-07-15 | 2021-12-31 | MONIZA / MONTES MERCADO | 0
Las observaciones hechas a los Procesos de Contratación son sugerencias que los interesados realizan a los mismos, si bien las Entidades Estatales están obligadas a responder las observaciones estas no son vinculantes, es decir, es decisión de la Entidad si las acoge o no dentro de su Proceso. Por lo tanto y debido a que la Alcaldía local si las acogió, se pudo evidenciar, que la Alcaldía publicó erradamente la adenda que se realizó en cuanto a la experiencia del proceso, ya que la adenda que se observó no concuerda con la observación realizada. Por otro lado, frente a la presunta oferta artificialmente baja, no se observó que el contratista haya rendido cuenta de la razón y el porqué del valor de la misma, yendo en contra vía del artículo2.2.1.1.2.2.4. del Decreto1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.
Avance del plan | 416666666666.67

## 249
Número de plan | 249
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance
1 | No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Realizar jornadas de capacitación de los aplicativos institucionales ORFEO - ARCO a funcionarios de las inspecciones de policia | Personal capacitado | numero de presonas invitadas/numero de personas capacitadas | 2022-01-17 | 2022-03-31 | LUZ ESTRELLA / MERCHAN ESPINOSA | 0
El equipo auditor pudo observar que, en algunas actuaciones, las citaciones a las audiencias públicas, remitidas a las partes (quejoso - presunto infractor), no tienen el soporte de acuse de recibo de estas en el aplicativo Orfeo. Que si bien cierto, que en algunas de ellas se hacen presente las partes a la audiencia, es de importancia que cada una de las inspecciones de policía tengan el soporte de recibido tal como lo determina el manual de instrucciones para el “Trámite de Radicación, Digitalización Y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de Documentación e Información -CDI” Código: GDI-GPD-IN002”. Esto con el fin de tener la certeza de que efectivamente se surte el trámite de la notificación.
Expediente No. 2019694490108047E Caso Arco No 1313549
El día 6 de octubre de 2020, la inspectora 19 A Rosaura Sosa Valderrama llevo a cabo audiencia pública en que deja constancia de que en el expediente no se evidencian comunicaciones a las partes implicadas sobre el desarrollo de la audiencia pública por motivos de la pandemia COVID – 19, por lo tanto, al garantizar el derecho a la defensa al presunto infractor, resuelve fijar nueva fecha para el 07 de abril de 2021.
Mediante oficio con radicado No 20206940313221 con fecha del 04/12/2020 se remitió citación a la querellada Dany Maritza Carrillo, con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 07 de abril de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y no se soporta acuse de recibo.
Expediente No. 2017693490100038E Caso Arco No. 4276997
Mediante auto del día 20 de abril de 2017 la inspectora de policía 19 E Mariela Pardo Corredor, decide no avocar conocimiento y ordena el archivo de la presente solicitud, toda vez que el querellante no aporta la dirección precisa del querellado y ante la carencia de requisitos de forma se profiere decisión motivada de archivo por inviabilidad jurídica.
A través de oficio con radicado No 20176940003583 del día 25 de abril de 2017 se remitió comunicación al querellante con el fin de notificarle la decisión del anterior auto. Al revisar acuse de recibo de en el aplicativo ORFEO no se evidencia dicho acuse.
Por medio del radicado No 20196940185823 con fecha del 29/10/2019, el inspector de policía 19 C Jesús Roberto Piñeros Sánchez, emitió auto en el cual dispuso: avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 6 de febrero de 2020 y citar a las partes mediante comunicación escrita. De este auto no se evidencia citación a las partes de la audiencia pública.
A folio 4 revés del expediente, se identifica acta de audiencia del día 6 de febrero de 2020, la inspectora 19 C Sandra Patricia Sarmiento indica que no asistió ninguna de las partes a la misma y ordena dejar un plazo de tres días para que las partes involucradas justifiquen su inasistencia. De lo anterior, no se evidencia que se haya remitido comunicación a la parte querellada para que asistiera a la audiencia.
| En este sentido, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. | [7 empty] | Generar y solicializar la matriz de segumiento a comunicaciones enviadas por cada una de las Inspecciones para el trámite de los expedientes. | Lograr que el 100% de las comunicaciones planilladas cuenten con acuse de recibido subido a ORFEO. | Numero de comunicaciones emitidas/Numero de acuse de recibidos | 2021-11-02 | 2022-03-31 | LUZ ESTRELLA / MERCHAN ESPINOSA | 0
2 | No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el procedimiento. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Crear caso HOLA, a efectos de solicitar una base consolidada de los expedientes a cargo de las Inspecciones Distritales de Policia de Factor Local de Ciudad Bolívar | Identificar los expedientes existentes por cada inspección, y por comportamientos. | Relación de expedientes por inspección / Expedientes identificados | 2021-11-02 | 2021-12-31 | LUZ ESTRELLA / MERCHAN ESPINOSA | 100
Expediente No. 2020693490100081E
Dentro del expediente reposa el auto del día 19 de enero de 2021 emitido por la inspectora de policía Clemencia Probst Bruce, de la cual dispone avocar conocimiento y programar visita técnica por parte del profesional especializado con el fin de verificar los hechos relatados de la querella, en el que no se evidencia memorando al profesional para realizar visita técnica.
Así mismo, el equipo auditor identificó dos autos que avoca conocimiento generando incertidumbre de cuál de las dos corresponde a la presente actuación, en el sistema ARCO se soporta un auto que avoca conocimiento con fecha del 04/03/2020 en la cual fija fecha de audiencia para el día 19 de mayo de 2020 de la cual no se soporta dentro del sistema ARCO ni dentro del expediente y se reporta otro auto que avoca conocimiento con fecha del 19/01/2021 en la que ordena una visita técnica de la cual no se evidencia dentro del expediente. Al validar esta situación con la inspectora de policía actual manifestó: “Dentro de la revisión física de las cajas recibidas mediante el acta de entrega de puesto de trabajo, se evidenció el expediente No. 2020693490100081E físico sin ningún tipo de actuación firmada por el Inspector Jesús Roberto Piñeros y al verificar el aplicativo se encontró que desde SIACTUA2 se generaron dos actuaciones radicadas erróneamente y sin aprobación del inspector, por tal motivo el expediente se encontraba en su etapa inicial sin notificación alguna al ciudadano. (Anexo Actuaciones de SIACTUA2 mal radicadas).”
En este sentido, perjudica al querellante, toda vez que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, en el que, se podría estar incurriendo a una falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La autoridad que incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave.”
Finalmente se pudo observar que dentro del expediente No. 2017693490100038E no se identifica dentro del expediente ni en el sistema ARCO acta de reparto, del cual es de suma importancia ya que evita la duplicidad de funciones entre las inspecciones de policía para mejorar el estándar de productividad.
| En este sentido, se incurre en el incumplimiento con lo establecido en el procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. Ítem “Actividad: Asignar queja por reparto - Asigna la queja de manera aleatoria mediante el sistema para actuaciones administrativas y policía vigente en la SDG.” | [7 empty] | Entregar a través de memorando copia del Acta de Reparto No. 004 del 28 de marzo de 2017, a efectos de que repose en el expediente No. 2017693490100038E | Acta de reparto | Acta de reparto entregada/Acta de reparto archivada en expediente | 2021-11-02 | 2021-12-31 | LUZ ESTRELLA / MERCHAN ESPINOSA | 100
Avance del plan | 50%