## Hoja1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | CÓDIGO ENTIDAD | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | MODALIDAD | MACROPROCESO | PROCESO | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR
153 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA MATERIALIZACIÓN DE RIEGOS DE PÉRDIDA DE LA GARANTÍA COMO CONSECUENCIA DE LOS ATRASOS EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS VIDEO BEAM A LAS JAC CUS 675/2021 | FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS CON LAS JAC DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA REALIZADA POR EL FDLCB TRAVÉS DEL CONTRATO CSU-675-2021 YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN NO SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE TODOS LOS ELEMETOS CONTEMPLADOS . SE DEDUCE QUE EXISTÍO FALTA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL PARA CONSOLIDAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMODATOS CON LAS JAC DEJANDO A LA VISTA DEFICIENCIA EN LOS CONTROLES ES | 13 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACION DURANTE CADA VIGENCIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES, FISCALES, PENAL,DISCIPLINARIA Y SOLIDARIA A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE SUPERVISORES E INTERVENTORES Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO LA CONTRATACIÓN , SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA,SEGUN INSTRUCTIVO GCO-GCI-M004 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
159 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEXISTENCIA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | NO SE CONTÓ CON EL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA ANTERIOR PARA REALIZAR LA TOMA FÍSICA DE LOS INVENTARIOS | 1 | CONTINUAR CON EL PROCESO DE FORMULACIÓN PARA CELEBRAR EL PROCESO CONTRACTUAL, CON UNA EMPRESA ACREDITADA PARA REALIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO | PROCESO CONTRACTUAL | PROCESO CONTRACTUAL | 100 | ALMACÉN | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
164 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO SE DIO POR TERMINADO EL CONTRATO COP 651 DE 2022, SIN QUE SE HUBIERA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO Y EL ANEXO TÉCNICO. CONTRATO DE OBRA NO. 651 – 2022 | DESCONOCIMIENTO O NO APLICACIÓN DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES A LAS QUE ESTÁ SUJETO TODO CONTRATO, TODA VEZ QUE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER PERMISOS, LICENCIAS POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER EL CONTRATO PRINCIPAL , MIENTRAS LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS OBTIENEN LOS VOBO RESPECTIVOS, PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 22 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES, PROFESIONALES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACION PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA LAS MODIFICACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS MINUTAS CONTRACTUALES Y A LAS CUALES PUEDEN APELAR LAS PARTES POR MUTUO ACUERDO ANTE UNA EVENTUALIDAD. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
165 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL PAGO DE ACTIVIDADES QUE NO SE HAN REALIZADO DENTRO DEL CONTRATO COP 651-2022, PERO QUE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL PAGÓ AL CONTRATISTA INGEDEUR S.A.S., Y QUE ESTE HASTA EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ESTA AUDITORÍA AÚN NO HA CUMPLIDO | ERRADA INTERPRETACIÓN DE LA FORMA DE PAGO, AL SUPONER QUE EXISTIENDO UN REMANENTE DEL 10% DEL CONTRATO PARA PAGAR CONTRA LIQUIDACIÓN; EL FDLCB PODÍA PAGAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO FUEREN ENTREGADOS Y EN LA LIQUIDACIÓN LOS PODRÍA DESCONTAR, CUANDO LO CORRECTO ERA NO INCLUIR EN LA FACTURACIÓN BIENES Y /O SERVICIOS QUE NO FUESEN PRESTADOS Y ALLEGAR SOPORTES Y REQUERIMIENTOS A LAS ENTIDADES PENDIENTES DE VOBO . | 23 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN SOBRE EL INSTRUCTIVO DE PAGOS GCO-GCI-IN019 A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA QUE EN EL PROCESO Y FORMA DE DE PAGO SE TENGA CLARIDAD SOBRE CUALES SON LOS REQUISITOS PARA PAGAR Y SOPORTES IDONEOS PARA GIRAR A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR SU CONTRAPRESTACIÓN. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD-PRESUPUESTO | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
166 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CONTRATO COP 651 DE 2022 POR LA ENTREGA DE LAS OBRAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS COBRADOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, YA QUE, EN LA VISITA ADMINISTRATIVA DEL 26 DE AGOSTO DE 2024, SE ENCONTRARON FALTANTES EN LOS CUATRO (4) PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, FALTANTES COMO CANECAS, BOLARDOS, BANCAS, JUEGOS Y EL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE LOS PARQUES. | ERRADA INTERPRETACIÓN DE LA FORMA DE PAGO, AL SUPONER QUE EXISTIENDO UN REMANENTE DEL 10% DEL CONTRATO PARA PAGAR CONTRA LIQUIDACIÓN; EL FDLCB PODÍA PAGAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO FUEREN ENTREGADOS Y EN LA LIQUIDACIÓN LOS PODRÍA DESCONTAR, CUANDO LO CORRECTO ERA NO INCLUIR EN LA FACTURACIÓN BIENES Y /O SERVICIOS QUE NO FUESEN PRESTADOS Y ALLEGAR SOPORTES Y REQUERIMIENTOS A LAS ENTIDADES PENDIENTES DE VOBO COMO EL CASO DEL CONCEPTO, AUTORIZACIÓN PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE PA | 24 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES , PROFESIONALES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACION PARA QUE EN EL PROCESO Y FORMA DE DE PAGO SE TENGA CLARIDAD SOBRE CUALES SON LOS REQUISITOS PARA PAGAR Y SOPORTES IDONEOS PARA GIRAR A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LAS EXPENSAS POR SU CONTRAPRESTACIÓN. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
167 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CONTRATO CIN 685 DE 2022 POR LA FALTA DE CONTROL Y REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO, YA QUE LOS FALTANTES QUE PRESENTABAN LOS PARQUES ERAN NUMEROSOS, FALTANTES COMO: BANCAS, CANECAS, AVISOS, JUEGOS, BOLARDOS; ESTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE CONTROL QUE DEBÍA EJERCER EL CONSORCIO PARQUES BOLÍVAR, EN EL MOMENTO DE SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PARQUE PARA REALIZAR Y SUSCRIBIR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. | FALTA DE SEGUIMIENTO , CONTROL , REVISIÓN DE ENTREGAS Y SOPORTES CONTRA FACTURAS POR PARTE NO SOLO DE LA INTERVENTORÍA SINO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL FDLCB DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS Y REVISIÓN EFECTUADA. | 25 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES , PROFESIONALES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACION PARA QUE EN EL PROCESO Y FORMA DE DE PAGO SE TENGA CLARIDAD SOBRE CUALES SON LOS REQUISITOS PARA PAGAR Y SOPORTES IDONEOS PARA GIRAR A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LAS EXPENSAS POR SU CONTRAPRESTACIÓN. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
169 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.2 | 2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO. CONTRATO DE SUMINISTRO CSU 675/2021 | EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE ERRÓ AL ASIMILAR QUE EL CONCEPTO DE VIABLES DEL IDPAC ERA EL ESTANDAR CORRECTO PARA ELEGIR LAS JAC BENEFICIACIARIAS DE LA DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN; PERO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES REALES DE CADA JAC NO SE EVIDENCIO NINGÚN CENSO COMO LO INDICA EL ANEXO TÉCNICO EN SU PÁGINA 14 O BASE, ENCUESTA, MESA DE TRABAJO Y/O COMITÉ QUE PERMITIERA DETERMINAR LO QUE REALMENTE NECESITABA CADA JAC PARA POTENCIALIZAR SU FORTALECIMIENTO Y PARTIC | 14 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES Y PROFESIONALES, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA; LO QUE DEBEN APORTAR EN CADA PROCESO, QUE LA INFORMACIÓN SEA CLARA, VERAZ Y CUANTIFICABLE PARA SOPORTAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CADA PROYECTO Y/O CONTRATO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
186 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE $22.974.033,61, EN LOS TRES PAGOS A ASOJUNTAS. CPS 622-2022 | DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TRIBUTARIA DE QUIEN EFECTUA EL GIRO Y/O FALTA DE OBSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL RUT,RIT O EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA DETERMINAR SI ES AGENTE RESPONSABLE DE IVA, SI LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTA GRAVADA Y O IMPUESTOS, TASAS, GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN. | 15 | REALIZAR UNA( 1) CAPACITACION A LOS CUATRO (4) PROFESIONALES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD SOBRE LA NORMA TRIBUTARIA A LOS RESPONSABLES DE GIRAR EL PAGO DE CADA FACTURA POR BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTABILIDAD | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
187 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DEL COMITÉ TÉCNICO, LA SUPERVISIÓN Y APOYO DEL CONTRATO POR LA FALTA DE EXPEDIENTE FÍSICO, INFORMACIÓN, DOCUMENTOS E INCUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO Y PAGOS DEL CONVENIO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 731-2022 | FALTA DE APOYO A LA SUPERVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD AL NO CUMPLIR CON LOS ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO NUMERAL 8.3 FORMA DE PAGO , ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO CLÁUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO, AL REVISAR EN LA PLATAFORMA SECOP II NO SE ENCUENTRA NINGÚN PAGO CARGADO PERO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN SI HA REALIZADO REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LOS SOPORTES Y FACTURAS CORRESPONDIENTES A CADA PAGO. | 16 | CAPACITAR AL EQUIPO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA -GCO-GCI-M004. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
188 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN LA CONTRATACIÓN POR FALTA DE PLANEACIÓN CON RELACIÓN A LA VIABILIDAD JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 299-2018. | SE EVIDENCIA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VEZ QUE NO SE TUVO PRESENTE PARA ESTE PROCESO UNA CORRECTA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DONDE SE INCURRIÓ EN LA NO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SEGÚN CRITERIOS DE LA ENTIDAD Y EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, POR LO QUE NO FUE VIABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS, PLIEGOS Y DISEÑOS. | 17 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA QUE LA INFORMACIÓN QUE SE APORTA A CADA PROCESO GENERANDO SOPORTES CLAROS, VERACES Y CUANTIFICABLE PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD, MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
189 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL CONTRATAR EN EL CONVENIO 299-2018 LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y A SU VEZ HABER CONTRATADO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS E INTERVENTORÍA PARA SU CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE $93.729.036. | FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, ANEXOS Y SOPORTES QUE FORMAN PARTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIA 299-2018 PARTIENDO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE NO TIENE EN DETALLE EL VALOR POR ACTIVIDADES, SINO UN PROMEDIO POR METRO CUADRADO DE OTROS CONTRATOS EJECUTADOS EN LA ALCALDÍA DE CB, COLEGIO VOLCÁN DE LA PRADERA Y CONSTRUCCIÓN SUPERCADE MANITAS, FALENCIAS EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE MINUTA CONTRACTUAL YA QUE SE EVIDENCIA EN LA CLÁUS | 18 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE ANTE LA PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO Y/O CONTRATO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
190 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR ADICIONAR VALORES SIN JUSTIFICACIÓN Y UN RECONOCIMIENTO DE PAGO POR $282.139.064 EN UN SOLO SALÓN COMUNAL (SAN FRANCISCO), CUANDO LA CONSTRUCCIÓN ERA DOS, HABIÉNDOSE REDUCIDO EL 50 % DE LA OBRA AL EXCLUIRSE EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO JUAN PABLO II.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 299-2018. | INJUSTIFICACION DEL INCREMENTO EXAGERADO DEL COSTO ORIGINAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL CONVENIO CIA 299-2018 PARA EL DESARROLLO DE LOS DOS (2) SALONES COMUNALES, LO ANTERIOR NO DESVIRTÚA EL INCREMENTO EXAGERADO DEL COSTO ORIGINAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL CONVENIO CIA 299-2018 PARA EL DESARROLLO DE LOS DOS (2) SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS JUAN PABLO II Y SAN FRANCISCO (ASOJUNTAS) | 19 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS FORMULADORES Y PROFESIONALES DE CONTRATOS DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACION PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE ANTE LA PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO Y/O CONTRATO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
191 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTÍA DE $194.722.045, POR RECONOCIMIENTO INDEBIDO Y SIN AUTORIZACIÓN PARA LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN FRANCISCO (ASOJUNTAS), Y DESCONOCIMIENTO DEL CONCEPTO EXPRESADO POR LA DELEGADA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR. ($174.381.210 AL CONTRATO 2801/2022 Y VALOR MAYOR PAGO DE $20.340.835)CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 299-2018. | INOBSERVANCIA DEL CLAUSULADO DEL CIA 299-2018 SUSCRITO POR EL FDLCB Y LA AGENCIA DE CONFORMIDAD CON LA "(...) CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIONES , ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: LAS PARTES : DECLARAN EXPRESAMENTE QUE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO PODRÁN SER ADICIONADAS , MODIFICADAS, ACLARADAS O PRORROGADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN EN SU OBJETO , PREVIO ACUERDO ENTRE ELLAS QUE CONSTE POR ESCRITO Y CONFORME A LAS FORMALIDADES LEGALES PREVISTAS PARA TA | 20 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS FORMULADORES Y PROFESIONALES DE CONTRATOS DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACION PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE ANTE LA PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO Y/O CONTRATO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
192 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL SUMINISTRO Y PAGO DE ELEMENTOS Y SISTEMAS SIN FUNCIONAMIENTO Y/O NO UTILIZADOS, CONTENIDOS EN EL CAPÍTULO C15, INSTALACIONES ELÉCTRICAS-VOZ Y DATOS POR $139.665.466; MAYOR VALOR PAGO POR EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA A LAS REGISTRADAS EN TERRENO POR VALOR DE $14.282.110 Y VALOR MAYOR PAGO POR CONCEPTO DE SOBRECOSTOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA PAGOS RESPECTO DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA CONSULTA | FALENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICO PARA CADA UNO LOS DIFERENTES SISTEMAS OBSERVADOS, ASÍ COMO NO SE ALLEGÓ LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS ADELANTADOS QUE DEN CUENTA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS OBSERVADOS.SUMADO A ESTOS PENDIENTES, NO SE MENCIONA EL TEMA DE LOS EQUIPOS ESPECIALES Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN QUE TAMBIÉN FUERON OBSERVADOS Y SE INCLUYEN DENTRO DE LA CUAN | 21 | . REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE FORMULADORES, PROFESIONALES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, DIRIGIDA DESDE EL AREA DE CONTRATACIN PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS, OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS MINUTAS CONTRACTUALES. | CAPACITACIONES DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS. | 1 | CONTRATACION | 2024-11-01 | 2024-12-31 | ABIERTA
213 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DEL HALLAZGO 3.3.9 REALIZADO EN LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 132 PAD 2023 EFECTUADA POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. | FALTA DE CONTROL A BASES SUMINISTRADAS POR SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, GENERANDO INCAPACIDAD PARA ACTUAR FRENTE A NOVEDADES ENCONTRADAS | 26 | 1.SE REALIZARÁN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AL EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE SUBSIDIO TIPO C. 2.EXPORTACIÓN MENSUAL DE BASE TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL APOYO ECONÓMICO CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A NOVEDADES MENSUALES | REVISIONES MENSUALES REALIZADAS A LAS BASES EXPORTADAS POR SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIA | NÚMERO DE MESAS A REALIZAR | 6 | SUBSIDIO TIPO C | 2025-01-15 | 2025-06-15 | ABIERTA
220 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 136 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DEL HALLAZGO 7.2.5 REALIZADO EN LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 152 PAD 2023. | SE OBSERVA QUE EN LA DTS DEL PROYECTO (PROYECTO NO. 1984 "CIUDAD BOLÍVAR CON CONECTIVIDAD RURAL") VIGENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (ACTUALIZACIÓN CON FECHA: 07-09-2021), EN EL NUMERAL "4. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE", LITERAL C, "LOCALIZACIÓN DEL UNIVERSO" HAY UPZ´S Y BARRIOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE "RURALES O APARTADOS". ASÍ MISMO, SE OBSERVA EL NUMERAL 8 DE LA DTS DENOMINADO "DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO", EN SU COMPONENTE 1 Y EN LA PARTE DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVI | 27 | REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL A LOS PROFESIONALES QUE ESTÁN ENCARGADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GARANTIZAR COHERENCIA ENTRE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD, EL PROYECTO DE INVERSIÓN Y LOS CONTRATOS A EJECUTAR. | SENSIBILIZACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. | NÚMERO DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. | 1 | PLANEACION | 2025-03-01 | 2025-03-30 | ABIERTA
241 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS o COSTOS Y GASTOS | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POREL NO REPRTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN SEP/ 2023,TAMPOCO SE REPORTARON A SIVICOF LOS DECRETOS LOCALES 014 Y 015 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023, Y EL 020 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | ERROR INVOLUNTARIO EL MOMENTO DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN | 2 | 1. SOLICITAR APERTURA DE LA PLATAFORMA SIVIFOC PARA REALIZAR LE RESPECTIVO REPORTE DE LOS DECRETOS. 2. REALIZAR MESA DE TRABAJO MENSUAL CON LAS ÁREAS ENCARGADOS DEL REPORTE A SIVICOF, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CONTROL DE LOS DECRETOS A REPORTAR. | 1. CARGUE DE INFORMACIÓN A SIVICOF/MESAS DE TRABAJO | 1. CARGUE DE INFORMACIÓN A SIVICOF/MESAS DE TRABAJO | 100 | PRESUPUESTO | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
279 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 3.4.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES EN 37 DE LAS METAS DE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PDL “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR” | REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES EN 37 DE LAS METAS DE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 3 | ELABORAR MATRIZ AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR SOPORTADOS CON ACTAS DE REUNIÓN | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | 100 | PLANEACIÓN | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
280 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 DE 2000 CONTRATOS (CPS NO. 834/2022; COP 520/2022;CIN 682/2022;CPS 669/2022) | NO ENTREGA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL PARA INTERVENCIÓN Y CUSTODIA DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 5 | 1. REALIZAR ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 2. REALIZAR MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES | - ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES - ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO | - ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES - ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO | 100 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
281 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 3.4.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL FLDCB, EN LO CONCERNIENTE AL INFORME DE BALANCE SOCIAL Y EL INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDLCB A MARZO 31 DE 2024 | INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN | 4 | PARA EL PRÓXIMO BALANCE SOCIAL DEJAR NOTA ACLARATORIA DE LA DINÁMICA DE LA INFORMACIÓN EN LA ALCALDÍA LOCAL | BALANCE SOCIAL | BALANCE SOCIAL | 100 | PLANEACION | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
282 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN LA CONTRATACIÓN POR FALTA DE PLANEACIÓN Y LA DEFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS CON RELACIÓN A LOS PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. COP 304/2018 | AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | 6 | PARA PRÓXIMOS CONTRATOS ELABORAR LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, DONDE SE EVIDENCIEN LOS AJUSTES REALIZADOS A LOS DISEÑOS INICIALMENTE ENTREGADOS. | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
283 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL, SEGUIMIENTO INCONSISTENCIA Y DEFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA QUE AFECTO EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN.COP 304/2018 | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN A ENTREGAR AL ENTE DE CONTROL | 7 | REALIZAR 2 CAPACITACIONES DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA REFORZAR Y RETROALIMENTAR EN CUANTO A LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIONES REALIZADAS | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
284 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA AL RECONOCER AL CONTRATISTA DEL AIU DEL 31.7124% Y DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES, SOCIAL Y PMT DEL 4.5% PARA EL ÍTEM NO PREVISTO NP-37 REVISIÓN DISEÑOS DE PAVIMENTO, EN CUANTÍA DE $61.299.786, CUANDO ESTAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA ETAPA DE ACTIVIDADES CONSULTORÍA Y NO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.COP 304/2018 | ERROR EN EL PAGO POR CONCEPTO DE AIU | 8 | 1. REALIZAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DESCONTANDO EL MONTO DE $61.299.786 PAGADO POR AIU 2.INCLUYIR EN EL ANEXO TÉCNICO QUE CUANDO SE REALICEN AJUSTES A LOS DISEÑOS QUE CONTENGAN IVA, LA FACTURACIÓN SE REALICE INDEPENDIENTEMENTE. | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
285 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA AL HABERSE EJECUTADO, RECIBIDO Y CANCELADO CON EL ÍTEM NO PREVISTO NP-37 REVISIÓN DISEÑOS DE PAVIMENTO, 14 DISEÑOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S QUE NO FUERON UTILIZADOS EN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL COP 304/ 2018, POR 24.762.876. | FALTA DE PRESUPUESTO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CIV | 9 | INCLUIR EN LOS NUEVOS CONTRATOS LOS 14 DISEÑOS QUE FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DICHOS DISEÑOS SIN AFECTAR NINGÚN RUBRO. | ENTREGA DE DISEÑOS | ACTA DE ENTREGA DISEÑOS | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
286 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL. CPS 833/2022 | BAJA EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA | 10 | ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100 | PLANEACION | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
287 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.4.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL ANEXO TÉCNICO EN CUANTO AL NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS COMPONENTES Y POR LA COMPRAR DE MATERIAL PARA COMPONENTES QUE NO FUERON EJECUTADOS EN CUANTÍA DE $111.476.220 CPS 833/2022 | BAJA EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 11 | REALIZAR REVISIÓN DEL MATERIAL NO UTILIZADO, IDENTIFICANDO SU CUANTÍA CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN. | INFORME DE REVISIÓN ELEMENTOS | INFORME DE REVISIÓN ELEMENTOS | 100 | PLANEACION | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
304 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 116 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 4.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL REPORTE “FUERA DE TÉRMINOS” DE VEINTIUNO (21) DE LOS CONTRATOS EN EL SISTEMA SIVICOF,“FORMULARIO: 14199 CB-0012: CONTRACTUAL” DEL INFORME “50 CONTRATACION” DE | ERROR DE LA PLATAFORMA SIVICOF AL REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN | 12 | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS SUPERVISORES CON EL FIN DE DAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL REPORTE DE INICIO DE CONTRATOS. | - CAPACITACIÓN REALIZADA | - CAPACITACIÓN REALIZADA | 100 | CONTRATACIÓN - SIVICOF | 2024-10-31 | 2024-12-31 | ABIERTA
306 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 156 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS SEGMENTOS VIALES INCLUIDOS PARA EJECUTAR EL COP 614-2022, EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL. | FALTA DE PLANEACIÓN AL NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS VÍAS QUE HAN SIDO INTERVENIDAS EN LA LOCALIDAD | 1 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE FORMULADORES Y PROFESIONALES, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN SE TENGA EN CUENTA; LO QUE DEBEN APORTAR EN CADA PROCESO, QUE LA INFORMACIÓN SEA CLARA, VERAZ Y CUANTIFICABLE PARA SOPORTAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CADA PROYECTO Y/O CONTRATO." | CAPACITACIONES REAALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-01 | ABIERTA
308 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 156 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATO DE OBRA NO. 614 DE 2022, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. | DEFICIENCIAS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS | 2 | REALIZAR LOS AJUSTES RESPECTIVOS QUE HAYA LUGAR,GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS | AJUSTES PERTINENTES DE OBRA | NUMERO DE AJUSTES REALIZADOS/NUMERO DE OBRAS ENTREGADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-01 | ABIERTA
310 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 156 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.2.3 | 3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL BARRIO BELLA FLOR QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. COP 614-2022 | FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS OBRAS EJECUTADAS | 3 | CAPACITAR AL EQUIPO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA -GCO-GCI-M004. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-01 | ABIERTA
312 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 156 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA AL RECONOCER EL FDLCB AL CONTRATISTA CONSORCIO PROVIAS CB EL PAGO NO DEBIDO DEL AIU DEL 29,8% Y DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL 3,67%, SOCIAL 2,38% Y PMT DEL 3,34% PARA EL ÍTEM NO PREVISTO NP-51 SONDEOS, ESTUDIOS Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS, CUANDO ESTAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA ETAPA DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y NO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN CUANTÍA DE $ 41.541.480. COP 614-2022 | GESTIÓN INEFICAZ Y ANTIECONÓMICA POR PAGOS IRREGULARES AL CONTRATISTA | 4 | CAPACITAR AL EQUIPO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA -GCO-GCI-M004. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-01 | ABIERTA
229 | 2023-06-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2023 | 112 | AUDITORIA DE REGULARIDAD |  |  | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO TRASLADO DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO EN CONSTRUCCIÓN Y BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS. | 18 | VERIFICAR LA CUENTA 17 Y SOLICITAR LA INFORMACION PERTINENTE DE LOS CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS, REALIZANDO LOS TRASLADOS CORRESPONDIENTES | 1. NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS. | 1. NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS. | 100 | CONTABILIDAD | 2023-06-27 | 2024-05-20 | ABIERTA
307 | 2023-12-19 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 19 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2023 | 152 | OTRAS |  |  | 7.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, QUE GENERAN DAÑOS REITERADOS Y PROGRESIVOS EN LA CICLO INFRAESTRUCTURA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA 633 DE 2021 EN CUANTÍA DE $ 212.125.255,43. | DEBILIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2 | SOLICITAR AL CONTRATSITA SE REALICEN LAS REPARACIONES QUE HAYA LUGAR EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA CICLORUTA | N° DE REPARACIONES | N° SOLICITUDES | 100 | INFRAESTRCUTURA | 2024-01-04 | 2024-08-20 | ABIERTA