## ficheroExcel (24)
Número de plan | 618
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Hallazgo 1: Insuficiencia en el an?lisis de idoneidad y justificaci?n t?cnica de la ESAL seleccionada | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MARIA PAULA ALARCON Y MONIZA MONTES | Abierto | 0% | Dar continuidad y fortalecer la aplicacion del mecanismo de revision previa mediante la lista de chequeo existente para la evaluacion de idoneidad y justificacion tecnica en procesos con ESAL, asegurando que sea diligenciada, validada y archivada por el responsable del proceso antes de cada publicacion en SECOP II. | Garantizar la aplicacion continua de la lista de chequeo en el 100% de los procesos de contratacion con ESAL adelantados durante la vigencia 2026. | (Numero de procesos con lista de chequeo aplicada y validada / Total de procesos con ESAL adelantados en la vigencia) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
La auditor?a evidenci? deficiencias en la etapa de planeaci?n del proceso de contrataci?n con la ESAL, ya que no se realiz? un an?lisis t?cnico, econ?mico y jur?dico suficiente que demostrara su idoneidad y capacidad real para ejecutar el objeto contractual. No se efectuaron estudios de mercado ni comparaciones entre posibles oferentes, ni se justificaron adecuadamente los aportes en especie.
Los documentos revisados (estudios previos, anexos t?cnicos y an?lisis del sector) presentan un tratamiento formal del Decreto 092 de 2017, sin verificar de manera sustantiva la capacidad operativa de las ESAL ni la pertinencia de la modalidad de asociaci?n.
| Esta falta de justificaci?n y an?lisis debilita la transparencia, la planeaci?n y la trazabilidad del proceso, aumentando el riesgo de seleccionar un aliado inadecuado y afectando la eficacia de los proyectos de inversi?n 1880 y 1884. | [7 empty] | Realizar tres (3) capacitaciones dirigidas a los profesionales responsables, orientadas al fortalecimiento tecnico en la evaluacion de idoneidad, estudios previos, analisis comparativo de oferentes y aplicacion sustantiva del Decreto 092 de 2017 en la seleccion de ESAL. | Garantizar que los procesos de contratacion con ESAL cuenten con analisis de idoneidad y justificacion tecnica adecuados, mediante la realizacion de tres (3) capacitaciones especializadas que fortalezcan la etapa de planeacion contractual. | Numero de capacitaciones realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
2 | Hallazgo 2: Deficiencias en la evaluaci?n financiera de los proponentes | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MARIA PAULA ALARCON | Abierto | 0% | Realizar tres (3) capacitaciones dirigidas al comite evaluador y profesionales de apoyo, enfocadas en la aplicacion correcta de la metodologia de evaluacion financiera para proponentes plurales, ponderacion de indicadores segun participacion y fortalecimiento de controles durante la etapa evaluativa. | Garantizar la aplicacion adecuada de la metodologia de evaluacion financiera en los procesos de contratacion con proponentes plurales, mediante la realizacion de tres (3) capacitaciones tecnicas. | Numero de capacitaciones realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
La auditor?a evidenci? que en la evaluaci?n financiera del proceso no se aplic? correctamente la metodolog?a establecida para los proponentes plurales, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 092 de 2017 y en el pliego de condiciones. En el caso de la Uni?n Temporal Desarrollo Festival, el comit? evaluador no ponder? los indicadores de liquidez y endeudamiento seg?n la participaci?n de cada integrante, evalu?ndolos de forma individual.
Esta falta de aplicaci?n rigurosa de la metodolog?a y la ausencia de lineamientos internos claros para analizar la suficiencia financiera frente al valor del convenio evidencian debilidades en los controles y mecanismos de validaci?n durante la etapa evaluativa.
| Como consecuencia, se afect? la objetividad y equidad del proceso, al no reflejar con precisi?n la verdadera capacidad financiera del grupo proponente ni su proporci?n frente a las obligaciones contractuales. | [7 empty] | Fortalecer y aplicar de manera obligatoria un mecanismo de verificacion previa para la evaluacion financiera de proponentes plurales, mediante una lista de chequeo estandarizada. | Aplicar la lista de verificacion financiera en el 100% de los procesos de contratacion con proponentes plurales adelantados durante la vigencia 2026. | (Numero de procesos con lista de verificacion aplicada y validada / Total de procesos con proponentes plurales adelantados en la vigencia) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
3 | Hallazgo 3: Deficiencias en el estudio de mercado y an?lisis del sector | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MARIA PAULA ALARCON | Abierto | 0% | realizar dos (2) jornadas de capacitacion dirigidas al equipo contractual y de planeacion, enfocadas en la correcta aplicacion de los requisitos normativos, tecnicas de sondeo, analisis comparativo y documentacion de fuentes. | Fortalecer la calidad tecnica y normativa de los estudios de mercado y analisis del sector mediante dos (2) capacitaciones al personal involucrado. | Numero de capacitaciones realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
La auditor?a identific? que el estudio de mercado y el an?lisis del sector del proceso FDLCB?CAS?1679?2024 presentan fallas sustanciales en su estructura, alcance y justificaci?n t?cnica.
No se realiz? un sondeo o cotizaci?n de mercado que permitiera identificar y comparar las ESAL con capacidad t?cnica y financiera, lo cual limita la selecci?n objetiva exigida por el Decreto 092 de 2017. Adem?s, el ?An?lisis del Sector? carece de un estudio profundo del comportamiento del mercado y de la justificaci?n de los costos frente al presupuesto oficial, restringi?ndose a una descripci?n general sin fuentes ni evidencias verificables.
| Estas deficiencias vulneran el principio de planeaci?n (Decreto 1082 de 2015), afectan la transparencia y trazabilidad del proceso y aumentan el riesgo de falta de competencia o direccionamiento en la contrataci?n. | [7 empty] | Fortalecer la revision previa del estudio de mercado mediante la aplicacion obligatoria de una lista de verificacion tecnica. | Aplicar la lista de verificacion tecnica en el 100% de los estudios de mercado y analisis del sector elaborados durante la vigencia 2026. | (Numero de estudios de mercado con lista de verificacion aplicada y validada / Total de estudios de mercado elaborados en la vigencia) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
4 | Hallazgo 4: Deficiencias en la formulaci?n t?cnica de los proyectos de inversi?n 1880 y 1884 | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | FABIAN ARCOS Y PROFESIONAL DE AMBIENTE PTE | Abierto | 0% | Realizar un ciclo de capacitaciones especializadas dirigidas a los profesionales responsables de la formulacion, orientadas al fortalecimiento tecnico en: estructuracion de proyectos de inversion, definicion de metas e indicadores con medios de verificacion, articulacion sectorial, y mecanismos de sostenibilidad y seguimiento. | Garantizar que los proyectos de inversion formulados por la Alcaldia Local cuenten con una estructura tecnica adecuada, conforme a los lineamientos sectoriales y normativos aplicables, mediante la realizacion de tres (3) capacitaciones orientadas al fortalecimiento tecnico del equipo formulador. | Numero de capacitaciones realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
La auditor?a evidenci? fallas t?cnicas y metodol?gicas en la formulaci?n de los proyectos de inversi?n 1880 y 1884, al no cumplir plenamente con los principios de planeaci?n y eficiencia establecidos en la Ley 80 de 1993.
Entre las principales deficiencias se destacan:
Falta de identificaci?n clara y verificable de los beneficiarios y criterios de priorizaci?n.
Metas e indicadores poco precisos, sin medios de verificaci?n.
Ausencia de articulaci?n interinstitucional con entidades distritales competentes.
Carencia de mecanismos formales de seguimiento, evaluaci?n y sostenibilidad.
| Estas debilidades afectan la trazabilidad, medici?n de resultados e impacto social, dificultan la rendici?n de cuentas y reducen la eficiencia y sostenibilidad del uso de los recursos p?blicos. | [7 empty] | Implementar un mecanismo interno de revision tecnica previa a la radicacion de los proyectos de inversion 1880 y 1884, mediante un comite mensual de seguimiento que verifique coherencia del arbol de problemas, metas, indicadores, medios de verificacion y articulacion sectorial, dejando trazabilidad en actas y matriz de control del proceso de inversion. | Realizar una (1) revision mensual a los proyectos de inversion en formulacion o ajuste, garantizando su coherencia tecnica antes de la radicacion en el banco de proyectos. | Numero de revisiones tecnicas realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
5 | Hallazgo 5: Ausencia de la Resoluci?n de Adjudicaci?n | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | MONIZA MONTES | Abierto | 0% | Diseñar y adoptar una lista de chequeo institucional para la verificacion y archivo integral de los documentos obligatorios en los procesos de contratacion, incluyendo de manera explicita la Resolucion de Adjudicacion. | Dise??ar e implementar una (1) lista de chequeo institucional para asegurar el archivo completo del expediente contractual. | Numero de listas de chequeo dise??adas e implementadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
Se evidenci? que en el expediente contractual no se encuentra el acto administrativo de adjudicaci?n mediante el cual el ordenador del gasto formaliza la aceptaci?n del informe del comit? evaluador y la selecci?n de la ESAL Uniempresarial como ejecutora del convenio.
La falta de este documento vulnera los principios de transparencia, trazabilidad y responsabilidad, y contraviene lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que exige dejar constancia formal y motivada de la decisi?n de adjudicaci?n.
| La ausencia de la resoluci?n impide evidenciar el cierre formal y motivado del proceso de selecci?n, afecta la integridad documental y genera riesgos jur?dicos y de control frente a la justificaci?n y publicidad de las decisiones adoptadas. | [7 empty] | Realizar una capacitacion dirigida al equipo contractual sobre los requisitos normativos de adjudicacion y formalizacion del proceso | Realizar una (1) jornada de capacitacion orientada al fortalecimiento del cumplimiento documental, incluyendo la emision y cargue de la Resolucion de Adjudicacion. | Numero de capacitaciones realizadas | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
6 | Hallazgo 6: Deficiencias en el seguimiento, supervisi?n y control documental del convenio | Auditorias internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestion corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | JORGE ESQUIVEL | Abierto | 0% | Implementar el protocolo dise??ado de supervision y seguimiento contractual que incluya: Lista de chequeo para obligaciones contractuales y tributarias, cronograma de verificaciones periodicas, estandarizacion del expediente documental del convenio. | Implementacion del protocolo interno de supervision y seguimiento, garantizando su aplicacion en el 100% de los convenios activos. | (Numero de Convenios supervisados con el nuevo protocolo / Numero Total de convenios vigentes) * 100 | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
Durante la auditor?a a la ejecuci?n del convenio, se evidencio una deficiencia sustancial en el proceso
de supervisi?n por parte de la Alcald?a Local de Ciudad Bol?var, que comprometen la confiabilidad de
| los registros contractuales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y tributarias. | [7 empty] | Diseñar protocolo interno de supervision y seguimiento contractual que incluya: Lista de chequeo para obligaciones contractuales y tributarias, cronograma de verificaciones periodicas, estandarizacion del expediente documental del convenio, capacitacion al supervisor sobre el uso del protocolo. | Diseñar un (1) protocolo interno de supervision y seguimiento contractual. | Numero de protocolos dise??????ados | 2025-12-15 | 2026-07-15 | NEZLY MARCELA / CASTELLANOS DELGADO | 0 | 218 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%